АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛГАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20 февраля 2026 года                                                                               № 31

с. Калга

Об утверждении Плана Калганского муниципального округа по организации надзорно – профилактических и оперативно – тактических мероприятий по защите населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров

В соответствии с Распоряжением Правительства Забайкальского края от 23 сентября 2025 года № 425-р «О первоочередных мерах по подготовке к пожароопасному сезону 2026 года», в целях организации надзорно – профилактических и оперативно – тактических мероприятий по защите населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров на территории Калганского муниципального округа:

1. Утвердить прилагаемый и согласованный с 20 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Забайкальскому краю План Калганского муниципального округа по организации надзорно – профилактических и оперативно – тактических мероприятий по защите населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров (приложение № 1).

2. Начальнику отдела ГО ЧС и мобилизационной работы администрации Калганского муниципального округа Охлопкову Ю.А., довести настоящий План до глав сельских администраций, а также организаций и учреждений Калганского муниципального округа в части их касающейся, организовать работу по качественному выполнению спланированных мероприятий.

3. Считать утратившим силу распоряжение администрации Калганского муниципального округа № 54 от 11 марта 2025 года «Об утверждении Плана Калганского муниципального округа по организации надзорно – профилактических и оперативно – тактических мероприятий по защите населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Калганского

муниципального округа                                                                  С.А. Егоров

Приложение № 1

Утвержден

распоряжением   администрации

Калганского муниципального

круга  Забайкальского края

от « 20 » февраля  2026 года№ 31

ПЛАН

Калганского муниципального округа Забайкальского края

(наименование субъекта Российской Федерации)

по организации надзорно-профилактических и оперативно-тактических мероприятий 
по защите населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров

с. Калга -2026

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

План Калганского муниципального округа Забайкальского края по организации надзорно-профилактических и оперативно-тактических мероприятий по защите населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров (далее – План) разработан в дополнение к Плану предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами на территории Калганского муниципального округа в 2026 году.

План определяет основные направления по осуществлению надзорно-профилактических и оперативно-тактических мероприятий, проводимых территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Забайкальского края, а так же органами местного самоуправления, организациями и гражданами совместно с территориальными подразделениями Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю, в населенных пунктах, в которых существует угроза перехода на них огня от ландшафтных пожаров.

Реализация Плана в пожароопасный период 2026 года осуществляется по двум основным направлениям:

1. Разработка и проведение мероприятий по подготовке населенных пунктов Забайкальского края к пожароопасному сезону.

2. Проведение анализа противопожарной защищенности населенных пунктов, подтвержденных угрозе перехода огня от лесных и ландшафтных пожаров на территории Калганского муниципального округа Забайкальского края и создание, при необходимости, временных противопожарных постов.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НАДЗОРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И ПРОХОЖДЕНИЯ ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕГО  ПОЖАРООПАСНОГО ПЕРИОДА В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ, ПОДВЕРЖЕННЫХ УГРОЗЕ ПЕРЕХОДА ОГНЯ ОТ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ И ЛАНДШАФТНЫХ ПОЖАРОВ.

Проведение мероприятий, по подготовке населенных пунктов Забайкальского края к пожароопасному периоду 2026 года, складывается исходя из прогноза рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных природной пожарной опасностью на территории Забайкальского края в 2026 г.

По данным представленным космическим мониторингом и Гидрометцентром на большей части территории Забайкальского края отсутствует снегозапас, возникают неконтролируемые палы сухой растительности. Продолжительность бесснежного периода от 172 дней на северо-востоке до 220 дней на юго-востоке. Пожароопасный период продолжается 7 - 8 месяцев. Наиболее неблагоприятными в пожароопасном отношении являются март - апрель, когда сохраняется ветреная погода (скорость ветра в данный период может достигать 14-15 м/с, порывами до 18-30 м/с), способствующая распространению очагов пожаров на значительные площади.

В апреле – мае в крае прогнозируются весенние степные палы, переходящие в лесные пожары в Читинском, Карымском, Акшинском, Кыринском, Красночикойском, Петровск-Забайкальском, Хилокском районах, а также в юго-западных районах края, вследствие возможного перехода трансграничных пожаров со стороны Монголии.

2.1. В ходе подготовки и прохождения пожароопасного сезона осуществляются следующие основные надзорно-профилактические мероприятия

ПЕРЕЧЕНЬ

надзорно-профилактических мероприятий, выполняемых в период подготовки и прохождения

весенне-летнего пожароопасного периода в населённых пунктах Калганского муниципального округа   Забайкальского края,

подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров

| № п/п | Наименование населённого пункта | Содержание проводимых мероприятий | Срок исполнения | Ответственные лица | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Населённые пункты, подверженные угрозе природных пожаров | Актуализация перечня населённых пунктов, садоводческих, объединений, а также объектов защиты, подверженных угрозе природных пожаров | до 05.03.2026 | Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю, председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных районов края |  |
|  |  | Разработка паспортов пожарной безопасности населённых пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров | до 25.03.2026 | Председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных районов края |  |
|  |  | Проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований территорий по вопросам обеспечения пожарной безопасности, выполнения требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | В течение пожароопасного сезона | Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю |  |
|  |  | Уточнение реестра объектов, | до 05.03.2026 | Главное управление МЧС |  |
|  |  | находящихся в возможной зоне распространения природных пожаров, в том числе остановивших производство |  | России по Забайкальскому краю, председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных районов края |  |
|  |  | Проведение проверок готовности звеньев территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС действиям по защите населения и территорий от ЧС, связанных с природными пожарами | до 15.04.2026 | Председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Забайкальского края и муниципальных районов края |  |
|  |  | Осуществление проверок состояния систем наружного противопожарного водоснабжения населенных пунктов и объектов (пожарные гидранты, водоемы, водонапорные башни) и подъездных путей к ним, а также пирсов для установки пожарных автомобилей | До 30.04.2026 | Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю |  |
|  |  | Организацию сходов с гражданами по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности | В течение пожароопасного сезона | Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю, органы местного самоуправления |  |
|  |  | Размещение наглядной агитации, раздача памяток, установка баннеров по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности и необходимых действий при обнаружении пожара | В течение пожароопасного сезона | Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю, органы местного самоуправления |  |
|  |  | Информирование населения через средства массовой информации по складывающейся обстановке с пожарами и проводимыми мероприятиями | В течение пожароопасного сезона | Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю |  |
|  |  | Установление запрета на проведение профилактических выжиганий сухой травянистой растительности, разведения костров, сжигания мусора, посещения гражданами и въезда автотранспорта в лесные массивы | В течение пожароопасного сезона | Орган местного самоуправления, Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Забайкальского края и подведомственные организации |  |
|  |  | Применение мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по пресечению нарушений требований пожарной безопасности, в том числе выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований | В течение пожароопасного сезона | Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю, Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Забайкальского края и подведомственные организации |  |
|  |  | Информирование надзорных органов, организаций, органов местного самоуправления о неудовлетворительном противопожарном состоянии объектов и территорий | В течение пожароопасного сезона | Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю |  |
|  |  | Инициирование, при необходимости, введения на отдельных территориях особого противопожарного режима, введение ограничений на посещение гражданами и въезда автотранспорта в лесные массивы | В течение пожароопасного сезона | Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю, Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Забайкальского края и подведомственные организации |  |
|  |  | Организация содействия деятельности добровольных противопожарных формирований | В течение пожароопасного сезона | Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю, председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных районов края, органы местного самоуправления |  |

2.2. Реализация комплекса мер по противопожарному  обустройству населенных пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан и иных объектов от распространения природных пожаров.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

по противопожарному обустройству населённых пунктов, территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд и иных объектов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров на территории Забайкальского края

| № п/п | Наименование населённого пункта, СНТ, объекта | Содержание проводимых мероприятий | Срок исполнения | Ответственные лица | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Населённые пункты, территории ведения гражданами садоводства или огородничества, объекты, подверженные угрозе природных пожаров | Создание противопожарных разрывов от границ застройки городских поселений до лесных насаждений не менее 50 м., а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой, а также от домов и хозяйственных построек на территории дачных и приусадебных земельных участков до лесных насаждений не менее 30 м | 25.04.2026 | Орган местного самоуправления |  |
|  |  | Создание противопожарных минерализованных полос шириной не менее 10 м. п.63 ППР от 16.09.2020 г. № 1479. | 25.04.2026 | Орган местного самоуправления |  |
|  |  | Недопущение использования противопожарных минерализованных полос и расстояний от объектов защиты и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков) под строительство различных сооружений и подсобных строений, а также для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов | В течение пожароопасного периода | Орган местного самоуправления |  |
|  |  | Очистка территорий населённых пунктов от горючих отходов, мусора, сухой травы и тополиного пуха | 25.04.2026 | Орган местного самоуправления |  |
|  |  | Принятие муниципального правового акта, устанавливающего на землях общего пользования населённых пунктов запрет на разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий, кроме как в местах и (или) способах, установленных органами местного самоуправления поселений и городских округов | 25.04.2026 | Орган местного самоуправления |  |
|  |  | Принятие исчерпывающих мер к приведению свалок (полигонов) твердых бытовых отходов в соответствие предъявляемым требованиям, а также ликвидации и недопущения образования несанкционированных свалок | 25.04.2026 | Орган местного самоуправления |  |
|  |  | Укомплектование первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарём добровольных противопожарных формирований, привлекаемых к тушению пожаров | 25.04.2024 | Орган местного самоуправления |  |
|  |  | Реализация мер по социальному и экономическому стимулированию участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами | В течение пожароопасного периода | Орган местного самоуправления |  |
|  |  | Обеспечение возможности использования для целей пожаротушения источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, реки, озёра, пруды, бассейны, и т.п.) | 25.04.2026 | Орган местного самоуправления |  |
|  |  | Обеспечение подъездных путей и исправного содержания дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам, источникам противопожарного водоснабжения | 25.04.2026 | Орган местного самоуправления |  |
|  |  | Недопущение использования для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомобилей организаций) разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники | В течение пожароопасного периода | Орган местного самоуправления |  |
|  |  | Установка указателей (объёмных со светильником или плоских, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации) у гидрантов и водоёмов (водоисточников), а также по направлению движения к ним | 25.04.2026 | Орган местного самоуправления |  |
|  |  | Недопущение использования для хозяйственных и (или) производственных целей запаса воды, предназначенной для нужд пожаротушения | В течение пожароопасного периода | Орган местного самоуправления |  |
|  |  | Обеспечение готовности систем связи и оповещения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и пожаров | 25.04.2026 | Орган местного самоуправления |  |
|  |  | Разработка и реализация дополнительных мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности населённых пунктов, территорий ведения гражданами садоводства или огородничества, подверженных природным пожарам | В течение пожароопасного периода | Орган местного самоуправления |  |

3. Определение мест дислокации и заблаговременное создание временных противопожарных постов.

3.1. В целях обеспечения своевременного реагирования на возникновение природных и техногенных пожаров в весенне-летний пожароопасный период 2026 года  при возрастании классов пожарной опасности, в зависимости от обстановки, осуществляются следующие основные мероприятия:

усиление мониторинга складывающейся оперативной обстановки;

уточнение порядка взаимодействия со службами жизнеобеспечения;

перевод на усиленный вариант несения службы сил и средств подразделений местных пожарно-спасательных гарнизонов;

приведение в готовность к действиям по предназначению опорного пункта по тушению крупных пожаров и аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю;

учет сил и средств, предназначенных для защиты населенных пунктов Забайкальского края от природных пожаров в период прохождения пожароопасного сезона;

контроль над запретом выжигания сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов, разведения костров на полях;

выставление мобильных постов силами государственной противопожарной службы в границах населенных пунктов Забайкальского края;

уточнение перечня водоемов на территории Забайкальского края, пригодных для применения самолетов Бе-200ЧС и мест для забора воды вертолетами с ВСУ-5-15;

выявление действующих очагов (вновь возникших очагов, термических точек) природных пожаров, находящихся в 5-10 км зоне от населенных пунктов, объектов экономики и инфраструктуры;

доведение информации о выявленных очагах (термических точках) до ЕДДС муниципальных образований, центрального пункта пожарной связи, пожарно-спасательных гарнизонов, собственников земель, на чьей территории выявлен очаг природного пожара, а также проверку полученной информации;

учет принадлежности земель, на которых выявлены очаги природных пожаров (термических точек) и доведение данной информации до собственников или пользователей земель, органов местного самоуправления, органов прокуратуры;

информирование населения через средства массовой информации о прогнозируемых и возникающих чрезвычайных ситуациях, и пожарах;

передислокация сил и средств с учетом складывающейся обстановки.

При введении на территории края «Особого противопожарного режима» в целях своевременного реагирования на вновь возникающие пожары по аналогии 2023-2024 г.г. подразделения будут переведены на усиленный вариант несения службы (двух сменный режим роботы). В границах населенных пунктов в местах вероятного перехода природных пожаров будет выставлено 434 мобильных постов силами добровольной противопожарной охраны Забайкальского края, а также подразделениями Государственной противопожарной службы Забайкальского края.

Для реагирования на крупномасштабные чрезвычайные ситуации на территории края создана АМГ в количестве 100 человек личного состава и 16 ед. техники.

3.2. Перечень населенных пунктов, подверженных переходу лесных и ландшафтных пожаров на территории Забайкальского края утвержден нормативно-правовым актом Правительства Забайкальского края, с учетом анализа уровня противопожарной защищенности населенных пунктов.

В 2026 году на территории Забайкальского края в зонах возможной опасности, связанной с угрозой перехода лесных и ландшафтных пожаров находятся 437 населенных пунктов.

Вывод: Исходя из проведенного анализа уровня противопожарной защищенности населенных пунктов Забайкальского края, с учетом дислокации подразделений пожарной охраны, а также времени прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова, организация временных противопожарных постов по защите населенных пунктов от лесных и ландшафтных пожаров на пожароопасный период 2026 года требуется выставление 434-х временных постов. Формирование временных постов в период пожароопасного сезона целесообразно осуществлять при угрозе возникновения природных пожаров вблизи указанных населенных пунктов силами и средствами добровольной пожарной охраны и подразделений противопожарной службы края.

Для усиления группировки ФПС Забайкальского края и защиты населенных пунктов от перехода на них природных пожаров необходимо привлечение группировки МЧС России из субъектов Сибирского и Дальневосточного Федеральных округов в количестве 36 человек личного состава и 18 пожарных автоцистерн тяжелого типа (из расчета 2 человека на 1 АЦ). Доукомплектование боевого расчета привлеченной группировки МЧС будет, осуществляться за счет имеющейся численности личного состава пожарно-спасательных подразделений ФПС Забайкальского края, в подчинение которого будет направлена пожарная автоцистерна.

4. Организация связи с группировками, находящимися в оперативном подчинении Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю

4.1. Порядок обеспечения связи при надзорно-профилактических и оперативно-тактических мероприятиях (далее – НПиОТМ).

Связь с силами Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю, привлекаемыми к НПиОТМ организуется:

4.1.1. При выдвижении в районы НПиОТМ – в действующих КВ и УКВ радиосетях (радионаправлениях) Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю, сетях операторов подвижной радиотелефонной связи, информационно-навигационных системах, в том числе:

- в УКВ радиосети ФПС ГПС начальника Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю;

- сотовую связь с использованием сотовых телефонов;

- спутниковую (по дополнительному распоряжению) с использованием спутникового телефона «Иридиум»  (при наличии).

При реагировании аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю:

- в УКВ радиосети ФПС ГПС начальника Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю в режиме телефон, ЧМ с переходом через телефонный интерфейс УС ВЭКС в ВЦСС МЧС России;

- при движении колоны связь организовать в радиосети начальника Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю;

- УКВ связь ФПС ГПС личного состава АМГ Главного управления;

- КВ радиосвязь с дальнобойщиками для информирования и оповещения;

- сотовую связь с использованием сотовых телефонов начальника;

- спутниковую (по дополнительному распоряжению) с использованием спутникового телефона «Иридиум» (при отсутствии иных видов связи).

4.1.2. В районах НПиОТМ – с использованием ППУ ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, спутниковых станций, радиостанций и мобильных комплектов видеоконференцсвязи:

- в УКВ радиосети ФПС ГПС начальника Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю, телефон ЧМ в том числе с силами РСЧС привлекаемых при ликвидации ЧС - в режиме «радиотелефон»;

- сотовую связь с использованием сотовых телефонов;

- спутниковую (по дополнительному распоряжению) с использованием спутникового телефона «Иридиум»  (при наличии);

- организовать линии привязки к линиям сети электросвязи общего пользования районах НПиОТМ  (в ходе наращивания системы связи);

- по существующим и выделенным каналам, линиям сети электросвязи общего пользования;

- телефонную и факсимильную открытую по выделенным каналам связи, заказываемым от (до) района НПиОТМ;

- передачу данных по выделенным каналам связи;

- видеоконференцсвязь с использованием мобильного комплекта ВКС;

- передача данных в ведомственной цифровой сети МЧС России и сети «Интернет»;

- передачу данных по выделенным каналам связи и через сеть Интернет с использованием 3G модемов.

С АМГ Главного управления связь осуществляется:

- в УКВ радиосети ФПС ГПС начальника Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю  в режиме телефон, ЧМ с переходом через телефонный интерфейс УС ВЭКС в ВЦСС МЧС России;

- при движении колоны связь организовать в радиосети ФПС ГПС начальника Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю;

- УКВ связь ФПС ГПС личного состава АМГ Главного управления;

- КВ радиосвязь с дальнобойщиками для информирования и оповещения;

- сотовую связь с использованием сотовых телефонов начальника;

- спутниковую (по дополнительному распоряжению) с использованием спутникового телефона «Иридиум»  (при отсутствии иных видов связи);

- организовать линии привязки к линиям сети электросвязи общего пользования районах НПиОТМ  (в ходе наращивания системы связи);

- по существующим и выделенным каналам, линиям сети электросвязи общего пользования;

- телефонную и факсимильную открытую по выделенным каналам связи, заказываемым от (до) района НПиОТМ;

- передачу данных по выделенным каналам связи;

- видеоконференцсвязь с использованием мобильного комплекта ВКС;

- передача данных в ведомственной цифровой сети МЧС России и сети «Интернет»;

- аудиоконференцсвязь для организации резервирования;

- передачу данных по выделенным каналам связи и через сеть Интернет с использованием 3G модемов.

4.2. Мероприятия по обеспечению безопасности связи обеспечить в соответствии с планом организации контроля безопасности связи Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю, в том числе дополнительно:

- проводятся инструктажи личного состава по правилам ведения радиообмена;

- каждая радиостанция обеспечивается радиоданными, позывными должностных лиц (с указанием только фамилии и позывного), сигналами управления и оповещения;

- для каждой радиостанции определяются режимы работы на передачу;

- исключается несанкционированный выход в эфир с использованием радиоэлектронных средств;

- максимально ограничивается время работы радиостанций на передачу; переговоры по радио ведутся только с использованием позывных радиостанций и таблицы позывных должностных лиц, использование военной терминологии при ведении переговоров по радио исключается;

- организуется контроль за ведением радиопереговоров.

4.3. Организация связи взаимодействия осуществляется с пункта управления связью расположенного в центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю, по следующим каналам связи:

- в КВ радиосети постоянно действующей в ходе ликвидации ЧС в режиме «телефон» (по дополнительному распоряжению);

- в УКВ радиосети Начальника главного управления МЧС России по Забайкальскому краю с привлекаемыми силами РСЧС - постоянно действующей в ходе ликвидации ЧС;

- по существующим каналам GSM через операторов связи МТС, Мегафон;

- по открытым телефонным каналам (по каналам МГТС, ВЦСС);

- по факсу (по каналам МГТС);

- по видеоконференцсвязи (аудио, видео);

- передача данных (электронная почта по каналам интранет, интернет).

4.4. Время готовности систем связи.

Повседневный пункт управления– готовность постоянная.

4.5. Расчет сил и средств связи.

Расчет привлекаемых к выполнению задач сил и средств связи уточняется начальником связи Главного управления по Забайкальскому краю исходя из задач управления и конкретных условий обстановки.

5. Организация материально-технического обеспечения и тылового обеспечения создаваемых временных группировок на территориях.

Организация материально-технического и тылового обеспечения создаваемых временных группировок на территориях осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями по организации материально- технического обеспечения в Главном управлении МЧС России по субъекту Российской Федерации при реагировании на чрезвычайные ситуации.

6. Организация финансового обеспечения мероприятий, проводимых в рамках реализации Плана.

Финансовое обеспечение мероприятий в рамках реализации Плана в части командировочных расходов необходимо планировать и осуществлять за счет текущего финансирования командировочных расходов с последующим их возмещением в рамках целевого финансового резерва, обеспечивающего оперативность и целевую направленность при финансировании мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на промышленных предприятиях, в строительстве и на транспорте.

При расчете командировочных расходов (возмещении расходов) необходимо руководствоваться следующими нормативно-правовыми актами:

6.1. Расходы на выплату суточных:

а) Указ Президента Российской Федерации от 18 июля 2005 г. № 813 «О порядке и условиях командирования федеральных государственных гражданских служащих» - в размере 100 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке;

б) Постановление Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. № 43 «О возмещении суточных расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, военнослужащим и сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти за счет средств федерального бюджета», приказ МЧС России от 7 декабря 2012 г. № 751 «Об утверждении Порядка обеспечения денежным довольствием военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС России», приказ МЧС России от 10 января 2008 г. № 3 «Об организации служебных командировок военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС России и сотрудников Государственной противопожарной службы в системе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» - в размере, не превышающем 300 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке;

в) Приказ МЧС России от 21 марта 2013 г. № 195 «Об утверждении Порядка обеспечения денежным довольствием сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы» - в размере, не превышающем 300 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке;

г) Постановление Правительства Российской Федерации от 2 октября 2002 г. № 729 «О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам, заключившим трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работникам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений», постановление Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 г. № 749 «Об особенностях направления работников в служебные командировки», приказ МЧС России от 23 мая 2013 г. № 337 «О возмещении суточных расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам учреждений и организаций, находящихся в ведении МЧС России, и гражданскому персоналу спасательных воинских формирований МЧС России за счет средств федерального бюджета» в размере, не превышающем 300 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке.

6.2. Расходы по проезду к месту командирования и обратно:

а) Указ Президента Российской Федерации от 18 июля 2005 г. № 813 «О порядке и условиях командирования федеральных государственных гражданских служащих» - расходы по проезду возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным проездными документами, с учетом установленных норм;

б) Постановление Правительства Российской Федерации от  20 апреля 2000 г. № 3 54 «О порядке возмещения расходов, связанных с перевозкой военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, а также их личного имущества», приказ МЧС России от 26 марта 2013 г. № 200 «Об утверждении Порядка возмещения (оплаты) расходов, связанных с проездом и перевозкой личного имущества, военнослужащим спасательных воинских формирований МЧС России, сотрудникам федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы и членам их семей, а также выплаты денежной компенсации (возмещения) расходов, связанных с оплатой проезда, членам семьи и родителям погибшего (умершего) военнослужащего спасательного воинского формирования МЧС России, сотрудника федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы», приказ МЧС России от 10 января 2008 г. № 3 «Об организации служебных командировок военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС России и сотрудников Государственной противопожарной службы в системе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» - расходы по проезду возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным проездными документами, с учетом установленных норм;

в) Постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2013 г. № 916 «О порядке и размерах возмещения сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти расходов на проезд в период нахождения в служебной командировке за счет средств федерального бюджета» - расходы по проезду возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным проездными документами, с учетом установленных норм;

г) Постановление Правительства РФ от 2 октября 2002 г. № 729 «О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам, заключившим трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работникам	государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений», постановление Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 г. № 749 «Об особенностях направления работников в служебные командировки» - расходы по проезду возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным проездными документами, с учетом установленных норм.

6.3. Расходы на проживание:

а) Указ Президента Российской Федерации от 18 июля 2005 г. № 813 «О порядке и условиях командирования федеральных государственных гражданских служащих» - в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более 550 рублей в сутки. При отсутствии документов, подтверждающих эти расходы, - 12 рублей в сутки;

б) Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 467 «О возмещении расходов по бронированию и найму жилого помещения, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, военнослужащим, сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющим специальные звания полиции, за счет средств федерального бюджета», приказ МЧС России от 10 января 2008 г. №

3 «Об организации служебных командировок военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС России и сотрудников Государственной противопожарной службы в системе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», приказ МЧС Российской Федерации от 22 сентября 2010 г. № 463 «Об утверждении Перечня командных (руководящих) должностей, занимаемых военнослужащими спасательных воинских формирований МЧС России, сотрудниками федеральной противопожарной службы, имеющими воинское звание полковника (капитана I ранга) или специальное звание полковника внутренней службы, которым возмещаются расходы по бронированию и найму жилого помещения, связанные со служебными командировками на территории Российской Федерации, в размере фактических затрат, подтвержденных соответствующими документами, по норме не более стоимости двухкомнатного номера» - в размере фактических затрат, подтвержденных соответствующими документами, с учетом установленных норм и положений данных документов;

в) Постановление Правительства РФ от 2 октября 2002 г. № 729 «О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам, заключившим трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работникам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений», постановление Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 г. № 749 «Об особенностях направления работников в служебные командировки» - в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более 550 рублей в сутки. При отсутствии документов, подтверждающих эти расходы - 12 рублей в сутки.

7. Организация своевременного введения Плана и оперативной передислокации группировок

7.1. Определить введение в действие Плана - с даты введения режима «Особый противопожарный режим» решением Губернатора Забайкальского края.

7.2. Осуществлять приведение в готовность к действиям по предназначению АМГ Главного управления МЧС Росси по Забайкальскому краю при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации и при введении режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» регионального характера,  вводимого решением Губернатора Забайкальского края.

Начальник отдела ГО  ЧС и мобилизационной работы

администрации Калганского муниципального округа                                                            Охлопков Ю.А

Согласовано

Начальник 20 ПСЧ  1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России                                                         Попов А.В.